## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | Date Start | Date End
1 | Lê Bảo Khanh | esclip123 | Scrum Owner | 2024-10-09 | 15/11/2024
2 | Yê Vĩnh Phát | vinhphatt | Scrum Master | 2024-10-09 | 15/11/2024
3 | Trương Gia Tuấn | Tuan09102703 | Dev | 2024-10-09 | 15/11/2024
4 | Huỳnh Trọng Khoa | Huynhkhoa09 | Dev | 2024-10-09 | 15/11/2024

## Sprint backlog
Dormitory Management System - SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
|  |  | Sprint 1: | 2024-09-13 | 2024-09-23
1 | Đăng ký tài khoản | 1 | Gia Tuấn | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 1
2 | Đăng nhập Tài khoản | 1 | Gia Tuấn | 2024-09-14 | 2024-09-15 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 1
3 | Xem Trang quản lý chung | 5 | Vĩnh Phát | 2024-09-16 | 2024-09-20 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | 5
4 | Quản lý Thông tin cá nhân | 3 | Trọng Khoa | 2024-09-21 | 2024-09-23 | 2024-09-21 | 2024-09-22 | 3
5 | Quản lý Database | 5 | Bảo Khanh | 2024-09-13 | 2024-09-23 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 5
|  |  | Sprint 2: | 2024-10-01 | 2024-10-12
6 | Quản lý tài khoản | 3 | Vĩnh Phát | 2024-10-01 | 2024-10-03 | 2024-10-01 | 2024-10-03 | 3
7 | Quản lý học sinh | 5 | Bảo Khanh, Gia Tuấn | 2024-10-04 | 2024-10-06 | 2024-10-04 | 2024-10-06 | 5
8 | Quản lý phòng | 5 | Trọng Khoa, Bảo Khanh | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 5
9 | Quản lý điện nước | 3 | Gia Tuấn, Vĩnh Phát | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 3
10 | Quản lý hóa đơn | 5 | Vĩnh Phát, Bảo Khanh | 2024-10-10 | 2024-10-12 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 5
Sprint 3:
11 | Xem trang chủ |  |  | 2024-10-10 | 2024-10-12
12 | Xem thông tin phòng |  |  | 2024-10-13 | 2024-10-15
13 | Quản lý hóa đơn |  |  | 2024-10-16 | 2024-10-18
14 | Thanh toán hóa đơn |  |  | 2024-10-19 | 2024-10-21
15 | Quản lý thông báo - phiếu hỗ trợ |  |  | 2024-10-22 | 2024-10-24

## Product backlog
Dormitory Management System - PRODUCT BACKLOG
| StoryID | Story Name | User Story | Priority | Estimation (Story Points) | Notes
| Tác nhân: Học sinh |  |  |  | 41
| 1 | Đăng ký tài khoản | Là một khách hàng , tôi muốn tạo một tài khoản để truy cập các tính năng dành cho khách hàng | Thấp | 1 | Quản trị viên có thể sử dụng View chung
| 2 | Đăng nhập Tài khoản | Là một khách hàng, tôi muốn đăng nhập vào tài khoản của mình để truy cập các tính năng cá nhân hóa | Thấp | 1 | Quản trị viên có thể sử dụng View chung
| 4 | Quản lý Thông tin cá nhân | Là một khách hàng, tôi muốn xem và cập nhật các thông tin tài khoản của mình | Cao | 3 | Quản trị viên có thể sử dụng View chung
| 11 | Xem trang chủ | Là một khách hàng, tôi muốn xem trang chủ để dễ dàng truy cập vào các danh mục và tính năng khác của hệ thống | Cao | 5
| 12 | Xem thông tin phòng | à một khách hàng, tôi muốn xem các thông tin chi tiết về phòng để quyết định lựa chọn phòng | Trung bình | 3
| 13 | Quản lý hóa đơn | Là một khách hàng, tôi muốn xem các đơn hàng trước đây để theo dõi các giao dịch của mình | Cao | 5
| 14 | Thanh toán hóa đơn | Là một khách hàng, tôi muốn hoàn tất việc thanh toán hóa đơn để tiếp tục sinh hoạt trong KTX | Cao | 5
| 15 | Quản lý thông báo - phiếu hỗ trợ | Là một khách hàng, tôi muốn nhận thông báo và truy cập phiếu hỗ trợ để giải đáp thắc mắc hoặc khiếu nại | Trung bình | 3
| Tác nhân: Quản trị viên |  |  |  | 31
| 3 | Xem Trang quản lý chung | Là một quản trị viên, tôi muốn thấy một trang chủ cung cấp những gì website dành cho quản trị viên để quản lý hệ thống | Cao | 5
| 5 | Quản lý Database | Là một quản trị viên, tôi muốn thêm, cập nhật hoặc xóa các cơ sở dữ liệu | Trung bình | 5 | Thiết kế database không cần View
| 6 | Quản lý tài khoản | Là một quản trị viên, tôi muốn xem và thêm, sửa hoặc xóa các tài khoản ở trên hệ thống | Trung bình | 3 | Chỉ role: ADMIN truy cập trang này
| 7 | Quản lý học sinh | Là một quản trị viên, tôi muốn xem và thêm, sửa hoặc xóa các thông tin của học sinh ở trên hệ thống | Cao | 5
| 8 | Quản lý phòng | Là một quản trị viên, tôi muốn xem và thêm, sửa hoặc xóa các thông tin của học sinh ở trên hệ thống | Cao | 5
| 9 | Quản lý điện nước | Là một quản trị viên, tôi muốn xem và tạo, sửa xóa các hóa đơn tổng kết điện nước của 1 phòng cụ thể | Trung bình | 3
| 10 | Quản lý hóa đơn | Là một quản trị viên, tôi muốn xem các danh sách và trạng thái của hóa đơn, và tạo, xem, sửa hoặc xóa các hóa đơn trên hệ thống | Cao | 5 | Chỉ role: ADMIN được quyền xóa

## Testcase
| Test Case# | Test Title/ Scenario | Pre-condition | Test Summary | Test Steps | Test Data | Expected Result | Actual Result | Pass/Failed
Sprint 1 | ID_01 | Đăng ký tài khoản hợp lệ | không có tài khoản | Người dùng có thể đăng ký thành công | 1.Mở trang web 2.Bấm chọn "đăng ký" 3.Nhập thông tin đăng ký hợp lệ 4.Bấm chọn "đăng ký" | Họ và tên: Vinhphat Email: phat@gmail.com password: 123456 repeat password: 123456 | 1.Thông báo Đăng ký thành công 2.Kiểm tra account đã đăng ký trong Database | 1.Thông báo Đăng ký thành công 2.Account đã được cập nhật lên database | Pass
| ID_02 | Đăng ký tài khoản không hợp lệ | không có tài khoản | Hệ thống phải báo lỗi | 1.Mở trang web 2.Bấm chọn "đăng ký" 3.Nhập thông tin đăng ký không hợp lệ 4.Bấm chọn "đăng ký" | Họ và tên: Vinhphat Email: phat.com password: 123456 repeat password: 123456 | 1.Hiển thị thông báo lỗi email không hợp lệ | 1. Hiển thị thông báo lỗi email không hợp lệ | Pass
| ID_03 | Đăng ký mà không nhập thông tin | Không có tài khoản | Hệ thống phải báo lỗi | 1.Mở trang web 2.Bấm chọn "đăng ký" 3.Bấm chọn lại "đăng ký" | Không có dữ liệu | 1.Hiện thị thông báo lỗi "vui lòng nhập đủ thông tin" | 1.Hiện thị thông báo lỗi "vui lòng nhập đủ thông tin" | Pass
| ID_04 | Đăng ký mà nhập thiếu thông tin | Không có tài khoản | Hệ thống phải báo lỗi | 1.Mở trang web 2.Bấm chọn "đăng ký" 3.Nhập thiếu 1 yêu cầu thông tin đăng ký 4.Bấm chọn "đăng ký" | Họ và tên: Email: test@gmail.com password: 123456 repeat password: 123456 | 1.Hiện thị thông báo lỗi "vui lòng nhập đủ thông tin" | 1.Hiện thị thông báo lỗi "vui lòng nhập đủ thông tin" | Pass
| ID_05 | Đăng ký mà nhập sai thông tin | không có tài khoản | Hệ thống phải báo lỗi | 1.Mở trang web 2.Bấm chọn "đăng ký" 3.Nhập thông tin đăng ký và nhập sai phần repeat password 4.Bấm chọn "đăng ký" | Họ và tên: Vinhphat Email: phat@gmail.com password: 123456 repeat password: 123456abc | 1.Hiện thị thông báo lỗi "mật khẩu bạn nhập không khớp" | 1.Hiện thị thông báo lỗi "mật khẩu bạn nhập không khớp" | Pass
| ID_06 | Đăng ký tài khoản hợp lệ | Đã đăng ký tài khoản | Hệ thống phải báo lỗi | 1.Mở trang web 2.Bấm chọn "đăng ký" 3.Nhập thông tin đăng ký hợp lệ 4.Bấm chọn "đăng ký" | Họ và tên: Vinhphat Email: phat@gmail.com password: 123456 repeat password: 123456 | 1.Hiện thị thông báo lỗi "Đã tồn tại tài khoản này" | 1.Hiện thị thông báo lỗi "Đã tồn tại tài khoản này" | Pass
| ID_07 | Đăng nhập tài khoản hợp lệ | Tài khoản đã được đăng ký | Người dùng có thể đăng nhập thành công | 1.Mở trang web 2.Nhập thông tin đăng nhập hợp lệ 3.Bấm chọn "đăng nhập" | Email: phat@gmail.com password: 123456 | 1.Thông báo Đăng nhập thành công 2.Chuyển qua trang quản lý chung | 1.Thông báo Đăng nhập thành công 2.Chuyển qua trang quản lý chung | Pass
| ID_08 | Đăng nhập tài khoản không hợp lệ | Tài khoản đã được đăng ký | Hệ thống phải báo lỗi | 1.Mở trang web 2.Nhập thông tin đăng nhập không hợp lệ 3.Bấm chọn "đăng nhập" | Email: phat@gmail.com password: 123456zxc | 1.Thông báo lỗi "tài khoản hoặc mật không hợp lệ" | 1.Thông báo lỗi "tài khoản hoặc mật không hợp lệ" | Pass
| ID_09 | Đăng nhập tài khoản hợp lệ | Tài khoản chưa đăng ký | Hệ thống phải báo lỗi | 1.Mở trang web 2.Nhập thông tin đăng nhập không hợp lệ 3.Bấm chọn "đăng nhập" | Email: phat12332@gmail.com password: 123456zxc | 1.Thông báo lỗi "tài khoản hoặc mật không hợp lệ" | 1.Thông báo lỗi "tài khoản hoặc mật không hợp lệ" | Pass
| ID_10 | Đăng Xuất | Đã đăng nhập tài khoản | người dùng có thể đăng xuất tài khoản thành công | 1. Mở trang chủ trang web 2.Bấm vào phần dưới mục lục 3.chọn "đăng xuất" | Không có dữ liệu | 1. Đăng xuất thành công | 1. Đăng xuất thành công | Pass
| ID_11 | Hiện đúng tên của tài khoản đăng nhập khi vào trang chủ | Đã đăng nhập tài khoản | Người dùng thấy dòng chữ "xin chào (Họ tên của tài khoản)" ở trang chủ | 1. Mở trang chủ trang web | Họ tên: Phat | 1. Hiện đúng chữ "xin chào Phat" | 1. Hiện đúng chữ "xin chào Phat" | Pass
| ID_12 | Hiện đúng tên của tài khoản sau khi chỉnh sửa thông tin | Đã đăng nhập tài khoản | Người dùng thấy dòng chữ "xin chào (Họ tên của tài khoản)" ở trang chủ | 1. Mở trang chủ trang web 2.Bấm vào phần dưới mục lục 3.chọn và chỉnh sửa thông tin (phần họ và tên) 4.Bấm chọn "Save" | Họ tên: PHAT123 | 1. Hiện đúng chữ "xin chào PHAT123" | 1. Hiện đúng chữ "xin chào PHAT123" | Pass
| ID_13 | Chỉnh sửa họ tên hợp lệ và lưu | Tài khoản đã được đăng nhập | Người dùng có thể chỉnh sửa họ tên và lưu thành công | 1. Mở trang chỉnh sửa thông tin 2. Nhập họ tên hợp lệ 3. Bấm "Lưu" | Họ tên: Phatttt | 1.Họ tên được cập nhật và hiển thị thông báo thành công 2.Thông báo chỉnh sửa thành công 3.Kiểm tra cập nhật trong Database | 1.Họ tên được cập nhật và hiển thị thông báo thành công 2.Thông báo chỉnh sửa thành công 3.Dữ liệu đã cập nhật trong Database. | Pass
| ID_14 | Chỉnh sửa password hợp lệ và lưu | Tài khoản đã được đăng nhập | Người dùng có thể chỉnh sửa password và lưu thành công | 1. Mở trang chỉnh sửa thông tin 2. Nhập password hợp lệ 3. Bấm "Lưu" | password: new123456 | 1.password được cập nhật và hiển thị thông báo thành công 2.Thông báo chỉnh sửa thành công 3.Kiểm tra cập nhật trong Database | 1.pass được cập nhật và hiển thị thông báo thành công 2.Thông báo chỉnh sửa thành công 3.Dữ liệu đã cập nhật trong Database. | Pass
| ID_15 | Không chỉnh sửa và lưu | Tài khoản đã được đăng nhập | Hệ thống phải đẩy thông báo | 1. Mở trang chỉnh sửa thông tin 2. Bấm "Lưu" | Không có dữ liệu | 1.Hiển thị thông báo lỗi | 1.Hiển thị thông báo lỗi | Pass
| ID_16 | Chỉnh sửa họ tên nhưng không chỉnh sửa password | Tài khoản đã được đăng nhập | Hệ thống phải đẩy thông báo | 1. Mở trang chỉnh sửa thông tin 2. Nhập thông tin chỉnh sửa 3. Bấm "Lưu" | họ tên: newphat password(để trống nếu không đổi mật khẩu) : | 1.Họ tên được cập nhật và hiển thị thông báo thành công 2.Kiểm tra cập nhật trong Database | 1.Họ tên được cập nhật và hiển thị thông báo thành công 2.Dữ liệu đã cập nhật trong Database | Pass
| ID_17 | Chỉnh sửa họ tên không hợp lệ (để trống) | Tài khoản đã được đăng nhập | Hệ thống phải thông báo lỗi khi họ tên để trống | 1. Mở trang chỉnh sửa thông tin 2. Xóa họ tên có sẵn 3. Bấm "Lưu" | họ tên: | 1.Hiển thị thông báo lỗi | 1.Hiển thị thông báo lỗi | Pass
| ID_18 | Hiển thị email nhưng không cho chỉnh sửa | Tài khoản đã được đăng nhập | Email của người dùng chỉ hiển thị, không thể chỉnh sửa | 1. Mở trang chỉnh sửa thông tin 2. Bấm vào ô Email chỉnh sửa 3. Bấm "Lưu" | Email: phat@gmail.com | 1.Email chỉ hiển thị dưới dạng không chỉnh sửa được | 1.Email chỉ hiển thị dưới dạng không chỉnh sửa được | Pass
| ID_19 | Hiển thị chức vụ nhưng không cho chỉnh sửa | Tài khoản đã được đăng nhập | Chức vụ của người dùng chỉ hiển thị, không thể chỉnh sửa | 1. Mở trang chỉnh sửa thông tin 2. Bấm vào ô chức vụ chỉnh sửa 3. Bấm "Lưu" | Chức vụ: Admin | 1.Chức vụ chỉ hiển thị dưới dạng không chỉnh sửa được | 1.Chức vụ chỉ hiển thị dưới dạng không chỉnh sửa được | Pass
| ID_20 | Quay lại trang chủ | Tài khoản đã được đăng nhập | Người dùng có thể hủy bỏ thay đổi và quay lại trang trước đó | 1. Mở trang chỉnh sửa thông tin 2. Bấm "quay lại" | Không có dữ liệu | 1. Quay lại trang chủ | 1. Quay lại trang chủ | Pass

## Sprint review
Story ID | Story Name | Trạng thái | Người thực hiện | Mức độ hoàn thành | Hỗ trợ | Công việc hỗ trợ | Mức độ hỗ trợ | Kiểm thử | Đề xuất thay đổi | NOTE | Thành viên | Roles | Điểm
[11 empty] | Nguyễn Việt Tài | Scrum Owner | 9
Sprint 1 | [10 empty] | Vũ Đức Hoàng | Scrum Master | 9
1 | Đăng ký tài khoản | DONE | Gia Tuấn | 100% | Vĩnh Phát | Update validate và chỉnh sửa lại tí view | 15% | Đã test | Không có thay đổi | Hoạt động ổn định | Vũ Lã Thành Đạt | Dev | 8,5
2 | Đăng nhập Tài khoản | DONE | Gia Tuấn | 100% | Vĩnh Phát | Update validate và chỉnh sửa lại tí view | 15% | Đã test | Không có thay đổi | Hoạt động ổn định | Hồ Chí Quốc | Dev | 9
3 | Xem Trang quản lý chung | DONE | Vĩnh Phát | 80% |  |  |  | Đã test | yêu cầu phân quyền | Hoạt động ổn định về phần view nhưng chưa phân quyền truy cập | Nguyễn Phan Hoàng Khoa | Dev | 8,5
4 | Quản lý Thông tin cá nhân | DONE | Trọng Khoa | 100% | Vĩnh Phát | Update validate và chỉnh sửa lại tí view | 15% | Đã test | Không có thay đổi | Hoạt động ổn định
5 | Thiết kế Database | DONE | Bảo Khanh | 100% |  |  |  | Đã test | Không có thay đổi | Hoạt động ổn định, có thể thay đổi về sau
Sprint 2
6 | Quản lý tài khoản | DONE | Vĩnh Phát | 80% |  |  |  | Đã test | yêu cầu phân quyền | Hoạt động ổn định nhưng chưa phân quyền truy cập
7 | Quản lý học sinh | DONE | Bảo Khanh | 80% | Gia Tuấn | API | 20% | Đã test | Hiện thị thêm Mã học sinh | Hoạt động ổn định về phần view nhưng thanh tìm kiếm vẫn còn lỗi
8 | Quản lý phòng | In Process | Trọng Khoa | 80% | Bảo Khanh
9 | Quản lý điện nước | In Process | Gia Tuấn | 80% | Vĩnh Phát
10 | Quản lý hóa đơn | In Process | Vĩnh Phát | 80% | Bảo Khanh | Hỗ trợ về validate
Sprint 3

## Concluding Review
Sprint 1
Điều đã làm tốt | Điều chưa hiệu quả | Điều cần cải thiện | Thành viên | Roles | Mức độ đóng góp
Hoành thành công việc đúng deadline | Gặp khó khăn trong việc sử dụng github | Phân chia story name hợp lý và logic hơn | Lê Bảo Khanh | Scrum Owner | 25%
Phần view đúng yêu cầu và hơn mong đợi so với yêu cầu nhóm đặt ra | Phân chia Sprint chưa thật sự hiệu quả có thể ảnh hưởng tiến độ về sau | Nhóm cần hoạt bát hơn khi làm việc nhóm | Yê Vĩnh Phát | Scrum Master | 30%
| Về phần validate vẫn còn khá nhiều chỗ chưa hợp lý | Cải thiện kỹ năng sử dụng github và tỉ mỉ hơn phần backend | Trương Gia Tuấn | Dev | 22.5%
|  |  | Huỳnh Trọng Khoa | Dev | 22.5%
Sprint 2
Điều đã làm tốt | Điều chưa hiệu quả | Điều cần cải thiện | Thành viên | Roles | Mức độ đóng góp
|  |  | Lê Bảo Khanh | Scrum Owner
|  |  | Yê Vĩnh Phát | Scrum Master
|  |  | Trương Gia Tuấn | Dev
|  |  | Huỳnh Trọng Khoa | Dev